金东区企业投资工业项目“标准地”

事中事后监管实施细则（试行）

（征求意见稿）

# 第一章  总  则

第一条  为打造法治政府，建设信用社会，实现“标准地”全生命周期管理，明确“标准地”事中事后监管流程和细则，根据《浙江省人民政府办公厅关于加快“标准地”改革的实施意见》、《浙江省企业投资项目标准地工作指引》、《金华市企业投资工业项目“标准地”事中事后监管实施方案》等文件精神，结合我区实际，制定本实施细则。

第二条  企业投资工业项目“标准地”事中事后监管实行“互联网+”“信用+”“服务+”模式，通过规范化、数字化、集成化的监管改革，提高服务企业的能力和效率，优化营商环境，提振实体经济。

第三条  按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，构建“1234”标准地监管体系，即制定一套监管流程图，出台“标准地”信用评价、“标准地”亩产效益评价两项监管办法，融合执法监管、信用评价、投资在线三大监管平台，覆盖项目建设、竣工验收、达产复核、生产运行四个监管阶段。

第四条  本实施细则所称的“标准地”事中事后监管内容是指与“标准地”项目涉审事项和“标准地”企业主体履约指标相关的监管事项，其他法定监管事项按法律法规既有规定进行监管。

第五条  “标准地”事中事后监管涉及的履约指标主要指《国有建设用地使用权出让合同》、《企业投资工业项目“标准地”投资建设合同》中规定的指标，主要包括：建筑密度、容积率、建筑限高、绿地率、投资强度、土地产出（单位面积主营收入）、亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、R&D经费支出与主营业务收入之比、开工时间、竣工时间、达产时间等指标。

# 第二章  项目建设阶段

第六条  项目建设阶段是指“标准地”项目从开工到项目建成的阶段。主要监管事项包括:开工时间、规划验线、建设工程质量安全、消防工程、消防设施、环保措施、项目节能、水土保持、安全评估、人防质量等。

第七条  项目建设阶段由建设部门牵头开展，各部门加强事中指导服务和监督，重点监管企业是否按约定的标准、设计要求施工建设。可现场联合监管的事项，采取联合监管方式。

第八条  自然资源部门负责对开工时间、规划验线进行监管。按照土地出让合同约定的开工时间，组织人员现场核查，如未按期开工，发函督促企业立即开工，并将情况报告当地政府及相关部门，依据相关规定追究违约责任；工程±0.00结构施工完成时，自然资源部门委托第三方进行现场测绘、核验，发现违法违规行为，及时函告行政执法部门。

第九条  建设部门负责对市场行为、工程质量安全进行监管。按照《建设工程质量监督计划书》规定的节点进行现场监督检查。发现违法违规行为，及时函告行政执法部门。

第十条  生态环境部门负责对环保措施落实情况进行监管。在项目建设期，采取“双随机”抽查、现场检查与资料核查相结合的方式，对建设项目“三同时”落实情况等进行监督检查，发现违法违规行为，视情节轻重，责令整改或处罚。

第十一条  发展和改革部门负责对项目节能审查意见落实情况进行监管。在项目建设期，采取“双随机”抽查、现场检查与资料核查相结合的方式，对项目生产工艺、主要用能设备、主要节能措施等情况进行监督检查，发现违法违规行为，视情节轻重，责令整改或处罚。

第十二条  水利部门负责对水土保持进行监管。在项目建设期，采取“双随机”抽查、现场检查与资料核查相结合的方式，对土石方处置、水土流失防治措施落实、水土保持监管开展、水土保持补偿费缴纳和水土流失危害等情况进行监督检查，发现违法违规行为，视情节轻重，责令整改或处罚。

第十三条  应急管理（人防）部门负责对涉及修建防空地下室项目的人防工程进行监管。在地下室浇筑时、粉刷前、设备安装阶段现场核查是否按照人防施工图设计文件及相关技术要求进行施工、人防设备和设施是否符合国家规定的质量标准、并按国家和省有关规定进行预留、预埋和安装，各参建单位是否履职到位，若发现违法违规行为，视情节轻重，责令整改或处罚。

应急管理（人防）部门负责对法规规定范围内涉及危险化学品、金属冶炼的项目，按照安全生产“三同时”落实要求，对项目安全设施设计、施工情况进行监督检查，采取现场检查与资料核查相结合的方式，发现违法违规行为，视情节轻重，责令整改或处罚。

# 第三章  竣工验收阶段

第十四条  竣工验收阶段是指“标准地”项目建成，从项目业主自主验收完成提出竣工验收申请报告，至完成竣工验收备案的阶段。主要事项包括：建设工程竣工规划核实、建设用地复核验收、建设工程消防验收、城市节约用水设施竣工验收、防雷装置竣工验收、人防工程竣工验收、建设工程档案验收、建设工程竣工验收备案、环保设施竣工验收监管、项目节能验收备案、水土保持设施验收备案、安全设施监管、竣工时间等。

第十五条  竣工验收阶段由建设部门牵头开展。项目业主自主验收完成后，通过投资在线平台提交相应验收材料，向建设部门提出验收申请。根据综合测绘机构联合测绘成果，各部门进行限时联合验收，原则上不进行现场核验，有法律法规规章的从其规定。相关部门验收完成后，建设部门完成竣工验收备案。竣工验收阶段须在企业提交申请后30天内完成。

第十六条  自然资源部门负责对建筑密度、容积率、建筑限高、绿地率、竣工时间等土地出让合同技术指标进行验收。依据联合测绘报告成果判断，采取现场检查与资料核查相结合的方式。验收结果不符合土地出让合同约定，不予验收通过，并报告当地政府，依土地出让合同约定追究其违约责任。

第十六条  建设部门负责对消防工程、城市节约用水设施、建设工程档案等进行验收。验收合格的，出具验收合格意见，再进行建设工程竣工验收备案；验收不合格的，责令整改或处罚。

第十七条  发展和改革部门负责对项目节能进行验收备案。项目业主自行组织节能验收，并报发展和改革部门备案。发展和改革部门对项目的节能验收情况和节能审查意见落实情况，采用“双随机”方式进行监督检查，发现违法违规行为，视情节轻重，责令整改或处罚。

第十八条  水利部门负责对水土保持设施建设进行监管和验收备案，按照登记表、报告表、报告书三类项目实现不同的验收备案管理方式，其中登记表项目分入园类登记表项目和非入园类登记表项目，入园类登记表项目已建成区域由园区管理单位负责监管。项目业主自主验收后报水利部门备案，水利部门对项目的水土保持设施验收情况和水土保持落实情况，采用“双随机”方式进行监督检查，发现违法违规行为，视情节轻重，责令整改或处罚。

第十九条  应急管理（人防）部门负责对涉及修建防空地下室项目人防工程进行竣工验收备案，依据参建单位自评报告、人防工程质量监督报告和竣工综合测量报告，对资料进行核查，必要时进行现场核查，符合相关条件的，出具人防工程（或兼顾人防需要的地下工程）竣工验收备案意见表。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

应急管理（人防）部门负责法规规定范围内涉及危险化学品、金属冶炼的项目安全设施竣工验收活动和验收报告进行监督核查。项目安全设施建成后，生产经营单位自主组织验收。应急管理部门对项目安全设施竣工验收报告按比例抽查；实施有关许可时，以验收报告结论为行政审批依据，符合相关条件的，方可投入生产和使用。

第二十条  生态环境部门负责对项目环保工作情况进行检查。项目业主自行组织环保设施竣工验收，并报生态环境部门备案。生态环境部门对项目的环保设施竣工验收情况和环保落实情况，采用“双随机”方式进行监督检查，发现违法违规行为，视情节轻重，责令整改或处罚。

# 第四章  达产复核阶段

第二十一条  达产复核阶段是指“标准地”项目竣工验收后至1年，达产期满的阶段。主要监管事项包括:投资强度、土地产出（单位面积主营收入）、亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、R&D经费支出与主营业务收入之比、达产时间等。

第二十二条  达产复核阶段监管由经信部门牵头开展。根据《金东区“标准地”达产复核验收办法》等相关规定，“标准地”项目约定达产期满后顺延3个月为取数周期，计算月度平均值，据此测算年度数据，作为复核依据。

第二十三条  经信部门以函告方式，通告发改、自然资源、生态环境、税务、统计等有关部门取数时限，各部门指定专人在明确时限内予以取数，提供能耗、用地面积、排放、企业税收、工业增加值、主营业务收入等数据。经信部门牵头召集联席会议审核，并出具达产意见。

第二十四条   达产验收结果出现“标准地”企业某项履约指标不符合承诺要求的，要求六个月内限期整改。整改到期验收合格的，通过达产复核验收。整改到期验收不合格的，企业按照合同约定承担违约责任。

第二十五条   经信部门负责将达产复核结果反馈至信用信息平台，记入企业信用记录。

# 第五章  生产运行阶段

第二十六条  生产运行阶段是指“标准地”项目达产复核后的正常生产阶段。主要监管事项包括:亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、R&D经费支出与主营业务收入之比等。

第二十七条  企业承诺事项纳入工业企业亩产效益综合评价体系进行管理，在企业亩产效益评价基础上，结合承诺事项履约情况，对评价结果进行适当调整。评价结果作为企业享受差别化政策依据。

第二十八条   生产运行阶段监管由经信部门负责牵头开展， 税务、自然资源、生态环境、发改、统计等部门负责在时限内，提供上一年度企业税收、用地面积、排放、能耗、工业增加值、研究与试验发展研发经费（R＆D）经费支出、主营业务收入等数据。根据《金华市区工业企业亩产效益综合评价办法》规定，每年2月-5月为取数时间。

第二十九条 经信部门结合约定指标履约情况，确定综合评价等级，6月份上传综合评价结果并公布运用。

# 第六章  监管结果运用

第三十条   监管结果与监管频次相结合。部门监管过程发现“标准地”项目某一事项存在两次以上违法违规行为，该部门所负责的该项目所有监管事项从一般监管转为重点监管，增加监管频次，如是“双随机”监管事项转为必须监管事项。

第三十一条   监管结果与亩产效益评价相结合。结合“标准地”履约指标完成情况，通过降档、限档、定档等措施，调整企业评级类别。

第三十二条   监管结果与信用评级相结合。根据“标准地”容积率、投资强度、亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、R&D经费支出与主营业务收入之比、开工时间、竣工时间、达产时间等指标履约情况，分别给予相应的信用分值，核定相应的信用等级，并依照规定纳入公共征信系统，依法供查询或予以公示。享受差别化政策，针对严重失信的用地企业，实行联合惩戒。

# 第七章  附  则

第三十三条   涉审事项违法违规的按相关法律法规规定处理；承诺指标违约的按合同约定处理。各部门监管情况及时推送到“标准地”信用平台。

第三十四条  “标准地”项目原则上要求财务独立核算，非独立核算的，指标取数按“标准地”占该企业使用土地面积比例进行核算。业主变更但企业正常生产的，“标准地”约定指标沿用。

第三十五条  涉及监管事项的第三方核验，由政府采购服务。

本实施细则自发布之日起施行。

附件： 1. 金东区企业投资工业项目“标准地”事中事后监管流程图

2.金东区企业投资工业项目“标准地”达产复核验收办法

附件1

金东区企业投资工业项目“标准地”事中事后监管事项流程图

附件2

金东区企业投资工业项目“标准地”

达产复核办法

为全面贯彻落实省委、省政府关于推进企业投资项目“最多跑一次”改革的部署，根据《浙江省人民政府办公厅关于加快推进“标准地”改革的实施意见》、《浙江省企业投资工业项目“标准地”工作指引》、《金华市企业投资工业项目“标准地”事中事后监管实施方案》等文件精神，现就实施“标准地”的企业投资工业项目的达产复核制定如下办法。

一、适用范围

按照“标准地”方式予以供地的企业投资工业项目。

二、验收内容

按照“标准地”土地出让合同和“标准地”投资建设协议约定，对工业项目的土地产出（单位面积主营收入）、亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、研究与试验发展研发经费（R&D）经费支出与主营业务收入之比、达产时间共7项承诺指标的履约情况进行达产复核。

三、取数周期（起止时间节点）

以”标准地”工业项目约定达产期满后顺延3个月为取数周期，计算月度平均值，据此测算年度数据，作为复核依据，进行达产复核。

四、验收流程

（一）到期自动复核

“标准地”工业项目达产复核阶段，以项目竣工验收后至1年达产期满为准。区经商局负责牵头组织验收工作，主要是一次性告知业主单位达产复核的时间、流程、内容和需准备资料等，并做好业务指导；同时，函告相关部门提供相关指标数据。若项目按期达产，区经商局自动组织开展验收；若项目提前达产，业主可自行主动向区经商局提请验收；若项目延期达产，业主应向签订协议（合同、承诺书）的主体单位提出延期申请（延期最多不超过三个月），经同意并出具书面意见后，经商局方可受理达产验收延期申请。

（二）部门数据采集

“标准地”工业项目约定达产期满，经商局以函告方式，通告发改、自然资源和规划分局、生态环境分局、水务局、统计局等有关部门取数时限，各部门制定专人在限定时间内予以提供。部门采集数据主要有：统计局负责主营业务收入、工业增加值、研究与试验发展研发经费（R&D）经费支出有关数据采集；发改局负责能耗有关数据采集；税务局负责税收有关数据采集；自然资源和规划分局负责用地面积有关数据采集；生态环境分局负责污染物排放有关数据采集。经商局以各部门提供数据为依据，综合计算7项承诺指标数据，并告知业主单位核对最终数据。

（三）现场联合复核

由区经商局牵头，组织召开“标准地”工业项目达产复核联席会议。会议议程：①集中听取项目建设单位有关项目达产情况的综合汇报；②各部门对应项目内容询问、核实；③现场复核相关资料并查验有关实物；④联合会商，各部门对照项目承诺书和投资协议、土地出让合同等约定指标进行会商；⑤由经商局牵头起草达产验收意见书，现场修改完善后，由参与现场验收人员签字备查，出具达产复核意见。

（四）整改复核。达产复核结果出现“标准地”工业项目某项履约指标不符合承诺要求，应当场指出并提出整改意见，允许一定期限内整改，该期限不超过六个月。整改到期验收合格的，通过达产复核；整改到期验收不合格的，企业按照约定承担违约责任。另外，短时间内无法达到验收条件的，应在达产复核意见书中予以明确，达产验收联席会议提出意见并转交职能部门分类处置。整改复核原则不再组织联席会议进行，由经商局会同需重新复核职能部门单项复核。

五、争议处置

为切实保证项目业主权益，确保达产复核公平、公正、合理，对联合验收中项目业主提供数据和有关职能部门采集数据可能出现冲突，且数据出入较大影响达产复核结果的，则暂不出具达产复核书面意见，三个月后由经商局再次组织联席会议予以达产复核。

六、结果应用

区经商局作为达产复核牵头单位，及时将相关违约行为或验收意见反馈至“信义地”监管平台、信用信息平台，记入企业信用记录。如亩均税收指标不符合“标准地”合同约定的，企业应按照合同约定承担违约责任。

七、工作要求

（一）加强领导，精心组织。各职能部门要高度重视，落实分管领导专门协调，指定专人负责项目跟进；要根据“标准地+承诺制”改革工作有关要求和推进的实际情况，加强“标准地”工业项目的事中事后监管；要在达产复核的实践中不断完善“标准地”工业项目达产联合验收有关细节。

（二）明确标准，严格把关。各职能部门要结合区域发展实际情况，进一步明确本地、本行业控制指标，确保指标的科学性和可操作性；要按照承诺标准主动做好”标准地”工业项目实施过程中的日常指导和阶段性验收，精准施策，在保证项目实现“无障碍”建设的同时，确保承诺事项的“无差错”落实。

（三）部门协同，落实责任。区经商局作为牵头单位要切实担负起牵头责任，主动对接区发改局（总牵头单位）、区投资促进中心（签订投资建设协议）、自然资源和规划分局（签订土地出让合同）等单位，把握好达产复核的时间节点；各部门要按照各自职责，将达产复核工作落实到具体科室、具体人员，同个部门涉及多个科室的可同时派员参加达产复核。

# Text boxes

达产复核阶段（牵头单位：经商局）

达产时间、投资强度（经商局）

建筑密度、容积率、建筑限高、绿地率、竣工时间、建设工程竣工规划核实、建设用地复核验收（自然资源和规划分局）

建设工程质量竣工验收备案（住建局）

建设工程消防验收（住建局）

竣工验收阶段（牵头单位：住建局）

人防工程竣工质量验收申请表，并附：四方主体评估报告；单位工程质量验收记录表；金华市人防工程质量监督记录（含中间结构验收）整改回复、签到单及会议纪要；人防工程竣工验收整改回复及签到单、会议纪要；人防工程概况表

人防工程竣工验收备案（应急管理局）

安全设施竣工验收监管

（应急管理局）

水土保持设施验收备案（水务局）

申请表

1、建设工程竣工测绘报告及图件；2、存在违法建设且尚可采取改正措施的，应提交处罚决定书；3、企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证/社会信用代码证）；4、个人申请的：本人身份证复印件；5、经办人身份证复印件；6、授权委托书

1.工业建设项目用地复核验收申请书；2.项目立项文件；3.建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证；4.项目产业政策执行情况、开竣工时间、企业内部行政办公及生活服务设施的占地面积和相关资料；5.出让合同及补充条款；6.国有土地使用证；7.项目可行性研究报告、初步设计、总平面布置图、实施方案、施工图纸、招标文件和其他技术资料

环保设施竣工验收报告

环保设施竣工验收监管（生态环境分局）

节能验收备案（发改局）

节能竣工验收情况

1：入园类登记表项目包含工程水土保持登记表实施情况的工程竣工验收材料（由园区管理单位负责接收）；

2：非园区类登记表项目包含工程水土保持登记表实施情况的工程竣工验收材料；

3：报告书项目水土保持设施验收鉴定书原件、水土保持设施验收报告原件、水土保持监测总结报告原件；

4：报告表项目水土保持设施验收鉴定表原件、水土保持设施验收报告原件

安全设施竣工验收报告，建设项目安全设施设计专篇，生产企业需提供试生产方案

申请表；（兼顾）人防工程单元登记表；四方主体人防工程专项验收报告；（兼顾）人防工程质量监督报告；（兼顾）人防工程竣工面积实测绘报告；人防工程防护功能平战转换实施方案

监管事项

竣工验收后至1年达产期满

经商局进行亩产效益综合评价，上传结果并公布运用

统计局提供数据

税务局、自然资源和规划分局分别提供数据

发改局、自然资源和规划分局分别提供数据

生态环境分局、自然资源和规划分局分别提供数据

项

目

投

产

出具并上传监管结果或处罚意见

生

产

运

行

出具并上传验收意见书或整改意见，并及时以书面形式报至发改部门，然后上传意见

项

目

开

工

业主申请竣工验收

项

目

完

工

领取施工许可证后

出具并上传监管结果或处罚意见

生产运行阶段（牵头单位：经商局）

项目建设阶段（牵头单位：住建局）

单位排放增加值（生态环境分局）

单位能耗增加值         （发改局）

工业增加值、研究与试验发展研发经费支出（R＆D）主营业务收入、能耗、员工人数（统计局）

亩均税收（税务局）

部门提供数据

达产复核后正常生产

统计局提供数据

生态环境分局、自然资源和规划分局分别提供数据

发改局、自然资源和规划分局分别提供数据

税务局、自然资源和规划分局分别提供数据

统计局或第三方审计单位、自然资源和规划分局分别提供数据

单位排放增加值（生态环境分局）

亩均税收（税务局）

部门提供数据

单位能耗增加值   （发改局）

工业增加值、R＆D经费支出与主营业务收入之比（统计局）

监管事项

水土保持监管（水务局）

申请书，建设项目安全评价报告，营业执照，规划许可文书，项目批准、核准或者备案文件、建设项目安全设施设计专篇

安全评估（应急管理局）

预防和治理水土流失的情况说明、土石方处置单等有关文件、证照、资料

人防工程质量监督（应急管理局）

项目生产工艺图、主要用能设备、主要节能措施

项目生产工艺图、环保设施设备、主要环保措施

环保措施落实情况监管（生态环境分局）

项目节能审查（发改局）

1. 建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人授权书和项目负责人工程质量终身责任承诺书；2. 勘察、设计、施工、监理合同及合同款支付凭证；3.危险性较大分部分项工程清单；4.安全文明施工措施费支付凭证；5. 民工工资专户开设凭证；6. 工伤保险凭证；7. 经审查合格的施工图纸；8.工程质量安全管理技术资料

建设工程质量安全监管、消防工程和消防设施监管（住建局）

施工许可证

开工时间、规划±0.00核验（自然资源和规划局金东分局）

企业提供材料

监管事项

企业提供材料

监管事项